## Iteration 1
Work Devision Report - Iteration 1
Assigned Team Member(s) | Activity Description | Hours dedicated | Task Start Date | Task Deadline | Finished
Emil | Import a CSV file with data | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Emil | Create sample files with sample data | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Ivelin | Pass the imported data to the pie chart | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Ivelin | Create pie chart | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Ivelin & Vasil | Update URS | 6:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | x
Ivelin & Vasil | Concept version of Plan for Iteration 2 | 2:00 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | x
Ivelin & Vasil | Debug and Test Report | 2:00 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | x
Joseph | Parse data from the imported file | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Joseph | WPF Project prepartion | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Joseph & Emil | Concept version of Test Plan (Report) | 6:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | x
Joseph & Emil | Update Test Plan | 2:00 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | x
Joseph & Emil | Update Work Division Report | 2:00 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | x
Lyubomir | Import a map in the project | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Lyubomir | Adding fuctionality for rescaling | 5:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Lyubomir | Merging code process and master lock | 1:00 | 2018-03-16 | 2018-03-30 | x
Marina | Create standartized format for the input data | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Marina | Sample GUI Version 1 | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Marina & Lyubomir | Concept version of Design document | 6:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | x
Marina & Lyubomir | Update Design document | 2:00 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | x
Marina & Lyubomir | Proof of concept | 2:00 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | x
Team | Application structuring - discussion | 6:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | x
Team | Final version of plan for iteration 2 | 6:00 | 2018-03-23 | 2018-03-30
Team | Reseacrch and Introduction to WPF and CSV | 8:00 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | x
Vasil | Create line chart | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Vasil | Create bar chart | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x

## Iteration 2
Work Devision Report - Iteration 2
Assigned Team Member(s) | Activity Description | Hours dedicated | Task Start Date | Task Deadline
Team | Update current functionality | 15 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Vasil | Display dots on map | 5 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Ivelin | Set parameters for tweaking - Delay | 2 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Ivelin, Lyubomir | Update GUI Design | 10 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Marina, Joe | Update Test Report Document | 5 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Marina | Update URS Document | 5 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Emil | Update Design Document | 5 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Marina | Gather more information from past years | 5 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Joe | Test Application | 4 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Marina | Update use cases | 6 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Ivelin, Vasil | Add events to the simulation | 10 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Vasil, Joe (team) | Make population growth simulation | 20 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Emil | Fix csv bug | 3 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Marina | Display correct coordinates | 10 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Emil | Database research - Entity Framework | 5 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Lyubomir | Display polygon on map | 10 | 2018-03-30 | 2018-05-25
Team | Crete plan for Iteration 3 | 1 | 2018-03-30 | 2018-05-25

## Iteration 3
Work Devision Report - Iteration 3
Assigned team member(s) | Task description | Hours dedicated | Task Start Date | Task Deadline