## Iteration 1
Work Devision Report - Iteration 1
Assigned Team Member(s) | Activity Description | Hours dedicated | Task Start Date | Task Deadline | Finished
Emil | Import a CSV file with data | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Emil | Create sample files with sample data | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Ivelin | Pass the imported data to the pie chart | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Ivelin | Create pie chart | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Ivelin & Vasil | Update URS | 6:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | x
Ivelin & Vasil | Concept version of Plan for Iteration 2 | 2:00 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | x
Ivelin & Vasil | Debug and Test Report | 2:00 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | x
Joseph | Parse data from the imported file | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Joseph | WPF Project prepartion | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Joseph & Emil | Concept version of Test Plan (Report) | 6:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | x
Joseph & Emil | Update Test Plan | 2:00 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | x
Joseph & Emil | Update Work Division Report | 2:00 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | x
Lyubomir | Import a map in the project | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Lyubomir | Adding fuctionality for rescaling | 5:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Lyubomir | Merging code process and master lock | 1:00 | 2018-03-16 | 2018-03-30 | x
Marina | Create standartized format for the input data | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Marina | Sample GUI Version 1 | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Marina & Lyubomir | Concept version of Design document | 6:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | x
Marina & Lyubomir | Update Design document | 2:00 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | x
Marina & Lyubomir | Proof of concept | 2:00 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | x
Team | Application structuring - discussion | 6:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | x
Team | Final version of plan for iteration 2 | 6:00 | 2018-03-23 | 2018-03-30
Team | Reseacrch and Introduction to WPF and CSV | 8:00 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | x
Vasil | Create line chart | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x
Vasil | Create bar chart | 6:00 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | x

## Iteration 2
Work Devision Report - Iteration 2
Assigned Team Member(s) | Activity Description | Hours dedicated | Task Start Date | Task Deadline | Finished
Vasil, Joe | Make population growth simulation | 18:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
Ivelin, Lyubomir | Update GUI design | 16:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
Emil | Update Design Document | 17:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
Marina | Gather more information from past years | 13:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
Joe | Test Application | 5:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
Marina, Joe | Update test report | 6:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
Marina | Update use cases | 6:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
Ivelin, Vasil | Add events to the simulation | 12:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
| Display dots on the map | 6:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
|  | 6:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
|  | 6:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018
|  | 6:00 | 2018-03-30 | 25.05.2018

## Iteration 3
Work Devision Report - Iteration 3
Task Nr | Task Description | Assigned Team member | Hours dedicated | Task Start Date | Task Deadline
1 | Application structuring - discussion | Team | 4:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16
2 | Update URS | Ivelin & Vasil | 4:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16
3 | Concept version of design document | Marina | 4:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16
4 | Test Plan (Report) | Joseph & Emil | 4:00 | 2018-03-09 | 2018-03-16
5 | Reseacrch and Introduction to WPF and CSV | Team | 4:00 | 2018-03-09 | 2018-03-22
6 | Import a CSV file with data | Emil | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
7 | Parse data from the imported file | Joseph | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
8 | Pass the imported data to the pie chart | Ivelin | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
9 | Create standartized format for the input data | Marina | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
10 | Create sample files with sample data | Emil | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
11 | Sample GUI Version 1 | Marina | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
12 | Create line chart | Vasil | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
13 | Create bar chart | Vasil | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
14 | Create pie chart | Ivelin | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
15 | Import a map in the project | Lyubomir | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
16 | Adding fuctionality for rescaling | Lyubomir | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
17 | WPF Project prepartion | Joseph | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-22
18 | Merging code process and master lock | Lyubomir | 4:00 | 2018-03-16 | 2018-03-23